## ViajeAgil (Historias de Usuario
| Velocidad Equipo | 16
|  |  | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Release 2.0 | SPs Faltantes
|  |  | 25-06-18 | 2018-09-07 | 23-07-18 | 2018-06-08 | 20-08-18
ID | Título de la Historia | Tamaño (SPs) | 2018-06-07 | 20-07-18 | 13-08-18 | 17-08-18 | 31-08-18
Suma SPs |  |  | 13 | 13 | 13 | 13 |  | 100
Buffer del Sprint |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
1 | Como sistema quiero poder guardar en mi back end las alertas que lleguen de acuerdo a las alarmas configuradas. | 13 | X
2 | Como administrador de sistema quiero poder configurar los tiempos para enviar las alarmas. | 5 |  | X
3 | Documento de arquitectura | 8 |  | X
4 | Como usuario quiero poder recibir las alertas via email o en una app | 13 |  |  | X
5 | Administrar inquilinos | 8 |  |  |  | X
6 | Como sistema quiero poder enviar el email de alertas a todos los inquilinos registrados. | 5 |  |  |  | X
7 | Como inquilino quiero poder ver las novedades del consorcio | 13 | [5 empty] | X
8 | Administrar propietarios | 5 | [5 empty] | X
9 | Configuración del Arduino | 8 | [5 empty] | X
10 | Como administrador quiero poder enviar mensajes a todos los inquilinos | 5 | [5 empty] | X
11 | Como administrador quiero poder enviar mensaje a un inquilino | 3 | [5 empty] | X
12 | Administrar proveedores del consorcio | 5 | [5 empty] | X
13 | Generar alertas de incidencias cuando se produzcan y notificar a los inquilinos (ej: cortes programados de luz, mantenimientos en red de agua, etc) | 8 | [5 empty] | X
14 | Como inquilino quiero poder individualizar eventos en mi departamento para conocer si hay incidencias en el mismo, mas alla de las del edificio completo | 40 | [5 empty] | X
15 | Como inquilino quiero poder notificar al administrador sobre incidencias en mi departamento (electricista, gasista, etc). | 13 | [5 empty] | X

## Reporte de Pruebas
Total de Pruebas: | 30
Total de Pruebas Pasadas: | 26
Total de Pruebas No pasadas: | 4
Porcentaje de tests pasados: | 86.6667
User History | Caso de Prueba | Resultado (Pasa/No pasa)
Configurar Tiempo de aviso de Alarmas | Probar visualizar todas las configuraciones | Pasa
Configurar Tiempo de aviso de Alarmas | Probar que valide campos | Pasa
Configurar Tiempo de aviso de Alarmas | Probar que no permita multiples configuraciones sobre el mismo arduino | Pasa
Configurar Tiempo de aviso de Alarmas | Probar que registre una configuración | Pasa
Configurar Tiempo de aviso de Alarmas | Probar borrar una configuración | Pasa
Configurar Tiempo de aviso de Alarmas | Probar modificar una configuración | Pasa
Configurar Tiempo de aviso de Alarmas | Corrobar existencia | Pasa
Configurar Tiempo de aviso de Alarmas | Probar crear diferentes registros | Pasa
Configurar Tiempo de aviso de Alarmas | Mensaje de modificación de cambio de tiempo | No Pasa
Configurar Tiempo de aviso de Alarmas | Ingresar tiempo en minutos | No Pasa
Registrar eventos en Base de Datos | Corroborar existencia | Pasa
Registrar eventos en Base de Datos | Probar Crear diferentes Objetos en la BD | Pasa
Registrar eventos en Base de Datos | Probar Guardar un Evento en la BD | Pasa
Registrar eventos en Base de Datos | Probar Recibir un evento desde EventosController | Pasa
Registrar eventos en Base de Datos | Probar servidor web | Pasa
Registrar eventos en Base de Datos | Probar que dos dispositivos diferentes no pueden guardar con el mismo id | No Pasa
Registrar eventos en Base de Datos | Probar cortes de enlace | Pasa
Registrar eventos en Base de Datos | Probar tiempo mantenido | Pasa
Registrar eventos en Base de Datos | Probar Recibir un evento desde postman | Pasa
Registrar eventos en Base de Datos | Probar Recibir un evento desde arduino | Pasa
Recibir Notificación de Alarma | Probar que la fecha de notificacion no dependa del servidor de correo | No Pasa
Recibir Notificación de Alarma | Probar que envia mail | Pasa
Recibir Notificación de Alarma | Probar que registra en la tabla de nofiticaciones | Pasa
Recibir Notificación de Alarma | Probar que envía a varios destinatarios | Pasa
Recibir Notificación de Alarma | Corroborar existencia | Pasa
Recibir Notificación de Alarma | Probar crear diferentes objetos en la BD | Pasa
Recibir Notificación de Alarma | Probar ante evento cancelado | Pasa
Recibir Notificación de Alarma | Probar que funcione cuando debe enviar mas de una notificación | Pasa
Recibir Notificación de Alarma | Probar que el valor traído de la tabla de configuración sea correcto | Pasa
Recibir Notificación de Alarma | Probar que llame a la función de envío de notifición | Pasa